## Análisis Proyectos Inversión (hidden)
DIFERENCIAS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2016
N° | CUP | PROYECTO | OBJETIVO DEL PROYECTO | PLAZO EJECUCIÓN | PRIORIDAD | CODIFICADO ACUMULADO AL 2015 | DEVENGADO ACUMULADO AL 2015 | Info Andrea manual | % DE EJECUCION ACUMULADO AL 2015 | CODIFICADO AL 03 DE AGOSTO 2016 | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO AL 03 DE AGOSTO 2016 | DISPONIBLE AL 03 DE AGOSTO 2016 | SALDO POR EJECUTAR | % DE EJECUCIÓN | Info Andrea manual | CODIFICADO 05/08/2016 | DEVENGADO 05/08/2016 | SALDO DISPONIBLE 05/08/2016 | % DE EJECUCIÓN 05/08/2016 | Info Andrea manual | CODIFICADO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE | % DE EJECUCIÓN
1 | 30400000.1780.7402 | PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA (CO-EJECUTORES) | Mejorar la calidad de los servicios prestados por las instituciones públicas dependientes de la función ejecutiva |  |  | 482188.67 | 473190.17 | 98.13% | 98.13% | 74340 | 0 | 74340 | 74340 | 74340 | 0 | 0 | 100% | 100% | 74340 | 74340 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | 102800000.0000.376265 | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | Implementar servicios de Protección Especial de acuerdo a modelos de atención y normativa técnica en el ciclo de vida con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad en el Ecuador | 2014-2017 | 2015 (Actualización de prioridad a 2018) | 42716653.2 | 41115373.58 | 96.25% | 96.25% | 20410108.56 | 1237084.36 | 18667504.77 | 19904589.13 | 9487118.18 | 519829.43 | 10922990.38 | 46.48% | 46,48% | 20410108.56 | 9494119.12 | 498518.49 | 46.52% | 46.52% | 0 | 7000.94 | -21310.94 | 0.04%
3 | 102800000.0000.376218 | ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL | Fortalecer las competencias cognitivas, procedimentales, actitudinales y socio-organizativas del personal que brinda los servicios de Desarrollo Infantil Integral en el MIES, de modo que estén en la capacidad de aplicar procesos que generen un óptimo desarrollo integral de las niñas y niños de 0 a 3 años de edad, en corresponsabilidad con la familia y la comunidad | 2014-2017 | 2017 | 5085383.98 | 3989372.58 | 78.45% | 78.45% | 473518.98 | 34059.44 | 213536.43 | 247595.87 | 213397.68 | 225923.11 | 260121.3 | 45.07% | 45,07% | 473518.98 | 213712.14 | 225608.65 | 45.13% | 45.13% | 0 | 314.46 | -314.46 | 0.06%
4 | 102800000.0000.372745 | CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR | Mejorar la calidad de la infraestructura para la atención directa en Desarrollo Infantil, de niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, mediante la construcción y equipamiento de Centros Infantiles del Buen Vivir Emblemáticos y rehabilitación de Centros Infantiles de atención directa | 2012-2016 | 2017 | 10026978.07 | 4971802.7 | 49.58% | 49.58% | 520215.94 | 10037.04 | 161257.71 | 171294.75 | 161257.71 | 308713.19 | 358958.23 | 31% | 31,00% | 520215.94 | 162586.67 | 307384.23 | 31.25% | 31.25% | 0 | 1328.96 | -1328.96 | 0.25%
5 | 30380000.0000.372605 | PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL (CO-EJECUTORES) | Consolidar un modelo integral de atención a la primera infancia con enfoque de derechos, considerando el territorio, la interculturalidad y el género para asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios dirigidos a las niñas y niños de 0 a 5 años | 2013-2016 |  | 386516.21 | 105059.62 | 27.18% | 27.18% | 52000 | 0 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 100% | 100,00% | 52000 | 52000 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | 102800000.0000.376273 | PROMOCIÓN LA MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE DE LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA USUARIAS DEL BDH MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y LA ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENCIONES Y RECURSOS EN SU ENTORNO | Generar cambios internos en los núcleos familiares usuarios del BDH en extrema pobreza y vincularlas a servicios que brinda el Estado, para contribuir a la eliminación de las barreras de tipo económico, social y sicológico que impiden su movilidad social | 2014-2017 | 2015 (Actualización 2016-2017) | 29105920.94 | 27756069.62 | 95.36% | 95.36% | 13911365.04 | 860421.61 | 6646188.51 | 7506610.12 | 6612321.56 | 6400183.53 | 7299043.48 | 47.53% | 47,53% | 13911365.04 | 6681460.62 | 6332973.26 | 48.03% | 48.03% | 0 | 69139.06 | -67210.27 | 0.5%
7 | 102800000.0000.372205 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS | Ampliar la cobertura de atención a personas adultas mayores del país a través de la implementación de servicios de atención gerontológica de calidad que contemplen acciones e integren actividades de corresponsabilidad ciudadana, tendientes a desarrollar un envejecimiento positivo, digno y saludable | 2013-2016 (Según priorización oficio SENPLADES) 2014-2016 conforme registrado en el SIPeIP | 2016 (Solicitud aplicación cobertura y presupuesto 2019) | 21133980.05 | 20055255.08 | 94.9% | 94.9% | 10246712.21 | 603327.56 | 8496863.78 | 9100191.34 | 5099192.64 | 1053235.42 | 5147519.57 | 49.76% | 49,76% | 10246712.21 | 5132890.84 | 1053235.42 | 50.09% | 50.09% | 0 | 33698.2 | 0 | 0.33%
8 | 102800000.740.5492 | AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÒN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS | Ampliar las capacidades de las personas con discapacidad en condiciones críticas y las de sus familias para la promoción y exigibilidad de sus derechos, a través de cuatro modalidades de atención | 2011-2017 | 2017 | 29986180.26 | 29036104.16 | 96.83% | 96.83% | 11721998.2 | 996127.2 | 9462754.01 | 10458881.21 | 5601338.65 | 1261877.6 | 6120659.55 | 47.78% | 47,78% | 11721998.2 | 5605220.01 | 1258858.64 | 47.82% | 47.82% | 0 | 3881.36 | -3018.96 | 0.04%
9 | 030480000.0000.377848 | FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS INCLUSIVOS Y REDES DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ECUADOR CO EJECUTOR | Consolidar a nivel territorial la estrategia de inclusión participativa para personas con discapacidad. | 2015-2016 |  | 0 | 0 |  | 0% | 277806.23 | 277803.23 | 0 | 277803.23 | 0 | 277806.23 | 277806.23 | 0% |  | 277806.23 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | -277806.23
| TOTAL MIES: |  |  |  |  | 138923801.38 | 127502227.51 | 91.78% |  | 57410258.93 | 0 | 0 |  | 27300966.42 | 10047568.51 |  |  | 47.55% | 57410258.93 | 27416329.4 | 9676578.69 |  | 47.76% | 0 | 115362.98 | -370989.82 | 0.21%
Note on N2: Monto Certificado + Comprometido
Note on P2: SALDO DISPONIBLE POR COMPOMETER
Note on P4: 1.742.603,79
Note on P6: 348.921,19
Note on P8: 6.404.754,88
Note on P9: 1.146.520,87
Note on P10: 1.263.116,99

## Análisis Proy_Inversión
PLAN ANUAL DE INVERSIONES - MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
[14 empty] | 2016 |  |  |  | ACUMULADO AL 2016
N° | CUP | PROYECTOS | OBJETIVO DEL PROYECTO | PLAZO EJECUCIÓN | PRIORIDAD | DICTAMEN DE PRIORIDAD | ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN | MONTO TOTAL DEL PROYECTO APROBADO | PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO AL 2015 | DEVENGADO ACUMULADO AL 2015 | Info Andrea manual | % DE EJECUCION ACUMULADO AL 2015 | Info Andrea manual | PRESUPUESTO 2016 CODIFICADO AL 28-11-2016 | DEVENGADO AL 28-11-2016 | SALDO DISPONIBLE AL 28-11-2016 | % DE EJECUCIÓN AL 28-11-2016 | PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO AL 2016 28-11-2016 | DEVENGADO ACUMULADO AL 2016 | % DE EJECUCIÓN ACUMULADO AL 2016 | % DE AVANCE TÉCNICO (METAS) AL Primer *semestre 2016 | PAI 2017 (Acordado con SENPLADES)
1 | 102800000.0000.376265 | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | Implementar servicios de Protección Especial de acuerdo a modelos de atención y normativa técnica en el ciclo de vida con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad en el Ecuador | 2014-2017 | 2015 (En proceso Actualización de prioridad a 2018) | SENPLADES-SGPBV-2014-0039-OF de 16 de enero de 2014 | EL 98.17% DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO ESTA DESTINADO A LA FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON GAD´S, OCS Y ENTIDADES RELIGIOSAS (ETI-MENDICIDAD-ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y FAMILIAR)DE ACUERDO A NORMAS TÉCNICAS Y MODELOS DE ATENCIÓN EN TODAS LAS MODALIDADES DE PROTECCIÓN EN EL CICLO DE VIDA | 105676466.29 | 42716653.2 | 41115373.58 | 96.25% | 96.25% | 46,48% | 20410108.56 | 18166885.47 | 897905.88 | 89.01% | 63126761.76 | 59282259.05 | 93.91% | 68.67% | 20091282.93
2 | 102800000.0000.376218 | ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL | Fortalecer las competencias cognitivas, procedimentales, actitudinales y socio-organizativas del personal que brinda los servicios de Desarrollo Infantil Integral en el MIES, de modo que estén en la capacidad de aplicar procesos que generen un óptimo desarrollo integral de las niñas y niños de 0 a 3 años de edad, en corresponsabilidad con la familia y la comunidad | 2014-2017 | 2017 | SENPLADES-SINV-2015-0189-OF de 15 de abril de 2015 | EL 90.53% DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO ESTA ASIGNADO A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL (EDUCADORAS) QUE GARANTICE LA OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA | 16174104.37 | 5085383.98 | 3989372.58 | 78.45% | 78.45% | 45,07% | 473518.98 | 318352.14 | 113057.47 | 67.23% | 5846759.3 | 4595581.05 | 78.6% | 27.56% | 473518.98
3 | 102800000.0000.372745 | CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR | Mejorar la calidad de la infraestructura para la atención directa en Desarrollo Infantil, de niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, mediante la construcción y equipamiento de Centros Infantiles del Buen Vivir Emblemáticos y rehabilitación de Centros Infantiles de atención directa | 2012-2016 | 2017 | SENPLADES-SGPBV-2015-0021-OF de 16 de enero de 2015 | EL 87.45 % SE DISTRIBUYE EN EL PAGO DE PERSONAL (GRUPO DE GASTO 71) Y LA DIFERENCIA PARA SU MOVILIZACIÓN Y VÍATICOS. NOTA: EL PROYECTO RECIBIÓ ASIGNACIÓN UNICAMENTE PARA ESTE GRUPO DE GASTO A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 178978578.03 | 10026978.07 | 4971802.7 | 49.58% | 49.58% | 31,00% | 476427.44 | 241212.19 | 74140.79 | 50.63% | 12198609.41 | 6908218.79 | 56.63% | 20.28% | 480007.94
4 | 102800000.0000.376273 | PROMOCIÓN LA MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE DE LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA USUARIAS DEL BDH MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y LA ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENCIONES Y RECURSOS EN SU ENTORNO | Generar cambios internos en los núcleos familiares usuarios del BDH en extrema pobreza y vincularlas a servicios que brinda el Estado, para contribuir a la eliminación de las barreras de tipo económico, social y sicológico que impiden su movilidad social | 2014-2017 | 2015 (En procesp Actualización 2016-2017) | SENPLADES-SGPBV-2014-1117-OF de 14 de noviembre de 2014 | EL 86.22% ES ASIGNADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (TAF's) y el 10% PARA LA MOVILIZACIÓN DE LAS MISMAS. | 51263743.64 | 29105920.94 | 27756069.62 | 95.36% | 95.36% | 47,53% | 13732008.42 | 9922010.15 | 2651846.57 | 72.25% | 42837929.36 | 37678079.77 | 87.95% | 40.22% | 9306271.7
5 | 102800000.0000.372205 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS | Ampliar la cobertura de atención a personas adultas mayores del país a través de la implementación de servicios de atención gerontológica de calidad que contemplen acciones e integren actividades de corresponsabilidad ciudadana, tendientes a desarrollar un envejecimiento positivo, digno y saludable | 2013-2016 (Según priorización oficio SENPLADES) 2014-2016 conforme registrado en el SIPeIP | 2016 (Solicitud aplicación cobertura y presupuesto 2019) | SENPLADES-SIP-2013-0195-OF de 28 de enero de 2013 | EL MAYOR PORCENTAJE QUE ES 94.53% ESTÁ EN EL COMPONENTE 1 GRUPO DE GASTO 78, PARA LA FIRMA DE CONVENIOS PARA LOS SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS ADULTAS MAYORES A TRAVES DE MODALIDADES DE ATENCION (RESIDENCIAL, DIURNA, DOMICILIARIA, ESPACIOS ALTERNATIVOS) MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA U CONTRATACION DE PERSONAL | 56549262.73 | 21133980.05 | 20055255.08 | 94.9% | 94.9% | 49,76% | 10246712.21 | 8610342.38 | 1073330.77 | 84.03% | 31380692.26 | 28665597.46 | 91.35% | 73.53% | 9305532.1459
6 | 102800000.740.5492 | AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÒN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS | Ampliar las capacidades de las personas con discapacidad en condiciones críticas y las de sus familias para la promoción y exigibilidad de sus derechos, a través de cuatro modalidades de atención | 2011-2017 | 2017 | SENPLADES-SGPBV-2015-079-OF de 29 de marzo de 2016 | EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN VISITA DOMICILIARIA CORRESPONDE AL 83.79% DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y SE LO REALIZA A TRAVÉS DEL GRUPO DE GASTO 78, CORRESPONDIENTE A LA FIRMA DE CONVENIOS CON GAD'S Y ONG'S | 77730400 | 29986180.26 | 29036104.16 | 96.83% | 96.83% | 47,78% | 11688380.83 | 9892953.83 | 1106023.45 | 84.64% | 43430999.84 | 40676746.45 | 93.66% | 74.26% | 11371047.57
7 | 30400000.1780.7402 | PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EJECUTOR MDT (CO-EJECUTOR MIES) | Mejorar la calidad de los servicios prestados por las instituciones públicas dependientes de la función ejecutiva | 2011-2018 | 2016 | SENPLADES-SGPBV-2013-1318-OF de 27 de noviembre de 2013 |  | 1215385.9 | 482188.67 | 473190.17 | 98.13% | 98.13% | 100% | 240231.5 | 74340 | 165891.5 | 30.95% | 722420.17 | 639081.67 | 88.46% | n/d | 0
8 | 30380000.0000.372605 | PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL EJECUTOR MCDS (CO-EJECUTORES) | Consolidar un modelo integral de atención a la primera infancia con enfoque de derechos, considerando el territorio, la interculturalidad y el género para asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios dirigidos a las niñas y niños de 0 a 5 años | 2013-2016 |  |  |  | 49611355.06 | 386516.21 | 105059.62 | 27.18% | 27.18% | 100,00% | 52000 | 52000 | 0 | 100% | 52000 | 52000 | 100% |  | 0
9 | 030480000.0000.377848 | FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS INCLUSIVOS Y REDES DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ECUADOR EJECUTOR MCDS (CO-EJECUTOR) | Consolidar a nivel territorial la estrategia de inclusión participativa para personas con discapacidad. | 2015-2016 |  |  |  | 6432332.64 | 0 | 0 |  | 0% |  | 295741.23 | 119463.22 | 171815.71 | 40.39% | 295741.23 | 119463.22 | 40.39% |  | 0
TOTAL MIES: | [7 empty] | 486372555.06 | 138923801.38 | 127502227.51 | 91.78% |  | #REF! | 57615129.17 | 47397559.38 | 6254012.14 | 82.27% | 199891913.33 | 178617027.46 | 89.36% |  | 51027661.2659
FUENTE: SIPeIP, Reportes e -SIGEF anuales 2011-2015 y corte al 28 de noviembre de 2016.
*Según Ficha SIeIP - Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos.

## % Ava.Téc.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE METAS
N° | PROYECTO | % DE AVANCE TÉCNICO DE LOS PROYECTOS (EN RELACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE METAS) |  |  | LOGROS | NUDOS CRÍTICOS
|  | ACUMULADO AL 2015 | 1ER. SEMESTRE 2016 | TOTAL A JUNIO 2016
1 | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | 45.19% | 22.01% | 67.2% | 37356 usuarios atendidos: 31269 ETI, 3056 Mendicidad, 1109 A.Familiar, 1922 A.Inst. | Asignación de recursos insuficiente, demora en aprobación de trámites y pagos desde MINFIN.
2 | ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL | 25.56% | 2% | 27.56% | ENES: 3050 (E) finaliza 10- jul Bienvenida: 884 -EAD Combatiendo la Desnutrición: 6291- EAD, finaliza 25 - jul R.S: 2073 Coordinadoras, finaliza nov. 2016 Estim. Temprana y Desa. Personal (M.2014): 8989, 8813 (EC) Alianza MIES-SETEC | Los recursos para la ejecución del proyecto fueron menores a lo planificado debido a las restricciones económicas, que afectó el grupo de gasto 73, sin embargo la gerencia realizó gestiones permitiendo el cumplimiento parcial de las metas
3 | CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR | 2% | 27.56% | 29.56% |  | CIBV de Jama sufrió daños considerables luego del terremoto, y por lo tanto no puede volver a operar. Es necesario hacer una evaluación especializada de la infraestructura de los 68 CIBV Emblemáticos, sin la cual no se debe hacer uso de las instalaciones. SECOB no ha entregado información actualizada del manejo presupuestario desde el año anterior. Debido a la demora de la construcción de los CIBV por parte de SECOB, la consecución de la meta plurianual se verá afectada.
4 | PROMOCIÓN LA MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE DE LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA USUARIAS DEL BDH MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y LA ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENCIONES Y RECURSOS EN SU ENTORNO | 38.93% | 1.29% | 40.22% | Cumplimiento de CBDF de núcleos en situación de extrema pobreza BDH Ajuste metodológico para modalidades de AF en atención a familias damnificadas AF a familias damnificadas del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación y en albergues | Recortes al presupuesto y Restricción fiscal por crisis económica del país (procedimientos establecidos para desembolsos de recursos). Terremoto del 16 de abril, generó que los esfuerzos del MIES se direccionen a la población afectada
5 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS | 73.53% | 0% | 73.53% | Cobertura atendida 46.237 PAM, elaboración del modelo pedagógico y malla curricular para capacitación. | El presupuesto aprobado proyecto año 2016 correspondía a $23.481.801,87. Ministerio de Finanzas entregó $10.553.323,21, disminución del 55% en presupuesto. Debido a situación económica del país no ha mejorado, no se puede cumplir con la meta de cobertura plurianual y genera incidencia como resultado una disminución de cobertura.
6 | AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÒN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS | 57.75% | 16.51% | 74.26% | Mantener la cobertura de los servicios a pesar de los retrasos en los pagos. | El estado de emergencia no permitió la ejecución de algunas cosas programadas debido a la priorización y optimización del presupuesto. Existe retrasos en los pagos de los convenios.
7 | PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EJECUTOR MDT (CO-EJECUTOR MIES) |  |  | 0
8 | PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL EJECUTOR MCDS (CO-EJECUTORES) |  |  | 0
9 | FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS INCLUSIVOS Y REDES DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ECUADOR EJECUTOR MCDS (CO-EJECUTOR) |  |  | 0

## Presupuesto Histórico
PRESUPUESTO HISTÓRICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN PAI 2016
PROYECTOS | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | TOTAL
| Codificado | Devengado | % ejecución | Codificado | Devengado | % ejecución | Codificado | Devengado | % ejecución | Codificado | Devengado | % ejecución | Codificado | Devengado | % ejecución | Codificado | Devengado | % ejecución | Codificado | Devengado | % ejecución | Codificado | Devengado | % ejecución
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL | [9 empty] | 21040653.32 | 20538491.35 | 97.61% | 21675999.88 | 20576882.23 | 94.93% | 20410108.56 | 18166885.47 | 89.01% | 19949796.05 | 7435.58 | 0.03727% | 83076557.81 | 59289694.63 | 71.37%
ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL | [9 empty] | 3849589.37 | 2934411.44 | 76.23% | 1523650.95 | 1342817.47 | 88.13% | 473518.98 | 318352.14 | 67.23% | 237689.04 | 17498.02 | 7.362% | 6084448.34 | 4613079.07 | 75.82%
CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR |  |  |  | 2801552.64 | 0 | 0 | 6462521.87 | 4796048.25 | 74.21% | 1448460.86 | 1129820.86 | 78% | 1009646.6 | 741137.49 | 73.41% | 476427.44 | 241212.19 | 50.63% | 417857 | 24495.86 | 5.862% | 12616466.41 | 6932714.65 | 54.95%
PROMOCIÓN LA MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE DE LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA USUARIAS DEL BDH MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y LA ARTICULACIÓN DE LAS INTERVENCIONES Y RECURSOS EN SU ENTORNO | [9 empty] | 10778374.01 | 10727652.21 | 99.53% | 18327546.93 | 17028417.41 | 92.91% | 13738316.12 | 9922010.15 | 72.22% | 1552496.05 | 23864.17 | 1.537% | 44396733.11 | 37701943.94 | 84.92%
AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS DEL PAÍS | [9 empty] | 7819162.36 | 7664450.78 | 98.02% | 13314817.69 | 12390804.3 | 93.06% | 10246712.21 | 8610342.38 | 84.03% | 9190648.06 | 8067.39 | 0.08778% | 40571340.32 | 28673664.85 | 70.67%
AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCIÒN Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS | 1756438.75 | 1747688.46 | 99.5% | 0 | 0 |  | 2981265.36 | 2881215.91 | 96.64% | 11813901.04 | 11573994.22 | 97.97% | 15191013.86 | 14580894.03 | 95.98% | 11682073.13 | 9892953.83 | 84.68% | 10000645.23 | 34133.32 | 0.3413% | 53425337.37 | 40710879.77 | 76.2%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA EJECUTOR MDT (CO-EJECUTOR MIES) | [6 empty] | 32065 | 32065 | 100% | 0 | 0 |  | 450123.67 | 441125.17 | 98% | 240231.5 | 165891.5 | 69.05% | 0 | 0 | 0% | 722420.17 | 639081.67 | 88.46%
PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL EJECUTOR MCDS(CO-EJECUTORES) | [15 empty] | 52000 | 52000 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 52000 | 52000 | 100%
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS INCLUSIVOS Y REDES DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ECUADOR EJECUTOR MCDS (CO-EJECUTOR) | [15 empty] | 295741.23 | 119463.22 | 40.39% | 236593 | 0 | 0% | 532334.23 | 119463.22 | 22.44%
TOTAL | 1756438.75 | 1747688.46 | 99.5% | 2801552.64 | 0 | 0 | 9475852.23 | 7709329.16 | 81.36% | 56750140.96 | 54568820.86 | 96.16% | 71492799.58 | 67102078.1 | 93.86% | 57615129.17 | 47489110.88 | 82.42% | 41585724.43 | 115494.34 | 0.2777% | 241477637.76 | 178732521.8 | 74.02%

## Comp.Años Anteriores
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CIERRE COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES
PROYECTO: | DE DESARROLLO INFANTIL
CUP: | 1028000002503290
ZONA | GRUPOS DE GASTO |  |  | TOTAL RECURSOS | OBSERVACIONES
| GRUPO 71 | GRUPO 73 | GRUPO 78
COORDINACIÓN ZONAL 1 | 3608.13 | 0 | 44624.21 | 48232.34 | El valor de 48,232.34 remite DD San Lorenzo para el pago al GAD de Borbón.
Existen 22 convenios que no se encuentran con actas de finiquito.
COORDINACIÓN ZONAL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ratifican que no existen valores pendientes de pago grupo de gasto 71, 73 y 78.
De los convenios 2013 hacen falta 7 actas de finiquito.
COORDINACIÓN ZONAL 3 | NO REMITE INFORMACIÓN | 0 | 41339.51 | 41339.51 | Existen 22 liquidaciones pendientes de pago del grupo de gasto 71.
No tienen valores pendientes de pago grupo 73, Falta por remitir información grupo 71
COORDINACIÓN ZONAL 4 | 544.97 | 0 | 0 | 544.97 | El Distrito Portoviejo indica que no tiene información, por lo tanto la CZ no ha consolidado la información.
En la Dir. Distrital Manta existe dos demandas laborales con sentencia favorable al MIES; tienen dos convenios con OSC que no han recuperado, saldos a favor del MIES.
COORDINACIÓN ZONAL 5 | NO REMITE INFORMACIÓN | NO REMITE INFORMACIÓN | NO REMITE INFORMACIÓN |  | NO REMITE INFORMACIÓN
COORDINACIÓN ZONAL 6 | NO REMTE INFORMACIÓN | 0 | 0 |  | Falta remitir información del grupo 78, los grupos de gasto 73 y 78 no existen pagos pendientes.
Faltan 14 convenios por liquidar-actas de finiquito.
COORDINACIÓN ZONAL 7 | 29253.96 | 0 | 0 | 29253.96 | Del grupo de gasto 78 indican que no tienen en archivo las actas de finiquito, Calvas tiene un convenio por liquidar, Loja tiene 5 convenios sin liquidar.
COORDINACIÓN ZONAL 8 | 8499.53 | 0 | 0 | 8499.53 | No existe valores pendientes de pago del grupo de gasto 73; respecto al grupo de gasto 78 existen convenios del año 2013 no se encuentran actas de finiquito.
COORDINACIÓN ZONAL 9 | NO REMITE INFORMACIÓN | NO REMITE IMFORMACIÓN | 10679.76 | 10679.76 | La C. Z. no remite información de acuerdo a los compromisos asumidos.
El valor de 10,679.76 corresponde al GAD La Esperanza, solicitado con oficio 151-GADPLE-15.
COMPROMISOS PENDIENTES |  |  |  | 138550.07
Fuente: SDII, informes de ejecución del proyecto zonales, corte diciembre 2013, actualización al 2015.
PROYECTO: | MIESPACIOS JUVENILES JOVENES Y ADOLESCENTES ACTORES ESTRATEGICOS DEL DESARROLLO
CUP: | 1028000000037630
COMPROMISOS PENDIENTES |  |  |  | 895.97